Проект «ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ»

1. Краткая аннотация проекта

Проект будет выполнять совет музея, совет старшеклассников и штаб тимуровцев муниципального общеобразовательного учреждения «Большеталдинская средняя общеобразовательная школа» совместно с советом ветеранов села и администрацией школы.

Проект необходим участникам образовательного процесса, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и одиноким пенсионерам.

Данный проект содействует планомерному формированию чувства гражданского патриотизма, гордости за свою малую Родину.

Целью проекта является создание условий для формирования гражданско-патриотического воспитания.

Основная задача проекта – создание новой экспозиции школьного музея в результате совместно поисково-исследовательской работы учащихся с ветеранами войны и труда.

На выполнение проекта потребуется 3 месяца.

Стоимость проекта 40 тыс.рублей.

2. Описание организации

В октябре 1993 года в школе создана детская организация «Виктория», в состав которой входят обучающиеся 1-11 классов. Целью детской организации является:

- Создание условий для развития личности и ее воспитания на принципах общечеловеческих ценностей.

Для успешного достижения цели организации ставит перед собой следующие задачи:

- Объединить членов организации на основе общих принципов;

- Наладить контакты с детскими организациями других школ района;

- Привлечь общественное внимание к проблемам детского движения.

Для реализации и достижений цели и задач разработана программа воспитания учащихся по различным направлениям, сюда включены развлекательные и познавательные мероприятия. Одним из главных направлений является «Милосердие», работа по нравственно-патриотическому воспитанию. Еще со времен пионерской организации в школе действует волонтерское движение. Ребята оказываю помощь ветеранам и труда, труженикам тыла и одиноким пенсионерам, организовывают и проводят встречи за круглым столом, конференции, посиделки за чашкой чая.

В 2007 году нашему селу исполнилось 300 лет. В школе  разработан   план проведения юбилейных мероприятий: конкурсы стихов, рисунков, фоторабот о красоте родного края и о людях, проживающих здесь. Совет музея проводит серию мероприятий «Человек в истории». Два года подряд лидеры тимуровского движения (2006г. – Мухлыгин Иван, 2007г.-Кузнецов Никита и Скороходов Михаил) награждены ценными подарками и денежной премией Администрации Кемеровской области за тимуровскую работу. Другим важным направлением является «Краеведение». По этому направлению в школе организованы кружки: «Поиск», «История исчезнувших деревень», «Народные праздники и обряды», «Школа летописцев», «Природа и здоровье», где ребята знакомятся с историей своей малой Родины. Работа по этому направлению также ведется и на факультативных курсах «История села Большая Талда» и «История Сибири». Без помощи односельчан невозможно подготовить и провести занятие о своем селе. Мы часто приглашаем жителей на различные мероприятия: классные часы, музейные занятия, праздники и другие школьные мероприятия

Совет музея и совет старшеклассников принимали участие в создании районной книги памяти «Века уходят подвиги живут». Ведется большая поисковая работа по сбору информации для следующей книги о жителях села, воевавших на фронтах во время Великой Отечественной войны, и о тех, кто ковал Победу в тылу.

В школьном музейном уголке собраны сведении об участника Великой Отечественной войны, их награды и документы. Совет музея школы сотрудничает с Томским государственным университетом. Военные грамоты, имеющиеся в школьном музее. Вошли в сборник документов «Фотографии, письма, документы».

3. Постановка проблемы

В процессе формирования личности – воспитание, как целенаправленное воздействие на человека, играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании и подведении детей закладываются основные социальные, нравственные и культурные ценности.

И одним из краеугольных камней в данном вопросе является нравственно-патриотическое воспитание, основанное на знании истории своего родного края. В связи с утратой идеологического стержня все больше в нашем обществе появляется равнодушных и черствых людей, которым не знакомы чувства сопереживания и сострадания. Все труднее педагогам становится прививать детям понятия бескорыстности, доброты, взаимовыручки.

Из нашего села на фронт ушло 79 человек, а вернулось 36. сейчас в живых осталось трое ветеранов Великой Отечественной войны: Москалев Федор Иванович, Ащеулов Николай Алексеевич, Чудинов Ефим Ананьевич и 23 труженицы тыла. Перед нами не стояла проблема возрождения тимуровского движения, в разных формах оно существовало всегда. В этом большую помощь оказывали родители учащихся, которые в свое время занимались тимуровской работой. Оказывая помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла, ребята не забывают и об одиноких пенсионерах. Штаб тимуровцев тесно сотрудничает с советом ветеранов.

Безвозмездная помощь престарелым и больным людям помогает и самим тимуровцам «тверже стоять на земле». Общаясь с ними, ребята узнают трагическую историю своей страны, села, молодые учатся у подопечных стойкости, силе духа, умению оставаться людьми даже в нечеловеческих условиях. Взаимный контакт полезен всем, благодаря встречам и беседам, собрано немало историй о прошлом, об ужасах войны. Кроме того, наши тимуровцы принимают участие в разовых акциях, которые проходят круглый год.

Помогая пожилому человеку, ребята постигают историю не из книг, а результате непосредственного  общения с живыми людьми или подлинными предметами тех лет. Молодые люди становятся добрее и мудрее.

Мы думаем, что данный проект поможет правильно собрать и сохранить данные об истории развития села, людях проживающих здесь. И чтоб из поколения в поколение продолжалась «Веков связующая нить».

4.  Цель проекта:

- Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравственному развитию и социализации ребенка.

Задачи:

- Развивать ресурсное обеспечение (материально-технического, научно-методического) воспитательно-образовательного процесса;

- Включить социальные структуры в систему образования;

- Сохранить и расширить музейный фонд;

- Повысить мотивацию учащихся к тимуровскому движению.

5.  Стратегия достижения поставленных целей

Реализацией проекта будут заниматься актив школы: совет музея, совет старшеклассников  и штаб тимуровцев. Ребята должны собрать материал о каждом участнике Великой Отечественной войны и тружениках тыла Большеталдинской сельской территории. Для этого следует организовать экспедиции. Каждая группа ребят будет выполнять определенную работу: узнает о детстве, школьных годах, трудностях  работы каждая группа составляет план-опросник, который поможет в дальнейшем систематизировать материал.

Для сохранения данных, полученных от живых свидетелей тех или иных событий, происходящих в селе в разные периоды, ребята используют фотоаппарат, диктофон, магнитофон и видеокамеру.

Обработанный материал будет оформляться в красочные буклеты, листовки и экспозицию «Жить, чтобы помнить». Собранная информация будет распространяться чрез редакцию школьной газеты «Вести школы», торговые точки, учреждения села, сельскую библиотеку и СДК, почту.

Данная адресована обучающимся, педагогам, родителям и односельчанам. Своим опытом мы планирует поделиться с образовательными учреждениями района.

6. Рабочий план реализации проекта

| Дата | Мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Июнь | 1.Запись воспоминаний тружениц тыла о жизни во время ВОВ 2.Обработка материала, компьютерное оформление | Пополнение музейного фонда |
| Июль | 1.Запись воспоминаний тружениц тыла о жизни во время ВОВ 2.Обработка материала, компьютерное оформление 3.Издание ежемесячной газеты | Привлечение добровольцев |
| Август | 1.Выпуск буклетов и листовок. 2.Издание ежемесячной газеты. 3.Привлечение районных СМИ к распространению собранной информации | Расширение знаний обучающихся и жителей села о трудовых успехах односельчан в годы ВОВ |
| Сентябрь | 1.Оформление экспозиции «Жить, чтобы помнить» 2. Издание ежемесячной газеты. 3.Распространение буклетной и печатной продукции в образовательных учреждениях района. 4.Предоставление выпущенной продукции в библиотеки района | Использование экспозиции на внеклассных занятиях, классных часах, музейных и библиотечных уроках. |

7. Оценка результатов

Эффективность программы оценят участники образовательного процесса и жители села.

| №п/п | Названия критерия | Показатели | Оценивание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие заявленной теме | Полнота и доступность | Работа с книгой отзывов |
| 2 | Дизайн | Художественная эстетичность, использование современных технологий. | Работа с книгой отзывов |
| 3 | Эффективность использования | Где используются экспозиции, кем, как часто. | Анкетный опрос |
| 4 | Позитивное отношение участников образовательного процесса и односельчан. | Благодарность и обращение за информацией, публикации в СМИ, востребованность буклетов и газет. | Социологические опросы |
| 5 | Продуктивность реализации проекта | Получение положительного опыта в разработке реализации социально-значимого проекта при активном участие участников образовательного процесса. Повышение уровня воспитанности обучающихся | Анкетирование «Повышение уровня воспитанности учащихся |

8. Дальнейшее развитие проекта

Данный проект является частью выполнения воспитательной программы школы. Поэтому, его дальнейшая реализации будет связана с осуществлением программы развития школы «Школа коллективно-творческого пространства», в частности по гражданско-патриотическому воспитанию. Предполагаем, что в данном проекте целесообразно использовать спонсорские средства.

9. Финансирование проекта

Оборудование:

|  | цена | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Стеллаж | 5 тыс.руб. | 6 шт. | 30 тыс. руб. |
| Стенд | 1 тыс.430 руб. | 7 шт. | 10 тыс.руб. |

10. Комментарии к бюджету проекта

В настоящее время экспозиции музея оформлены руками обучающихся из материалов купленных на заработанные, на пришкольном участке деньги, но есть потребность в улучшении и увеличении количества стеллажей и стендов. Для этого нам необходима сумма в 40 тыс.рублей.

Конкурс проектов в рамках

реализации приоритетного национального проекта в образовании

«Музей 21 века»

Заявка зарегистрирована

За №_____________

Дата______________

_______________________________________________

ЗАЯВКА

Название проекта                     ВО СЛАВУ ПОБЕДЫ

Организация-исполнитель:       муниципальное общеобразовательное

учреждение «Большеталдинская средняя

общеобразовательная школа»

| Название организации | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большеталдинская средняя общеобразовательная школа» |  |
| --- | --- | --- |
| Юридический статус |  |  |
| Руководитель организации | Логинова Татьяна Кимовна |  |
| Координаты организации | Адрес | 653208 Кемеровская область Прокопьевкий район Село Большая Талда ул. Весенняя, 2а |
|  | Телефон | 648-486 |
|  | Факс | 648-486 |
|  | E—mail: | b-taldaschool @ yandex. ru |
|  | Сайт: | b-talda-prk.narod.ru |

Руководитель проекта

Ф.И.О.                         Кузнецова Светлана Александровна

Звание, должность:    заместитель директора по воспитательной работе

Адрес 	                                 653208

Кемеровская  область

Прокопьевкий   район

Село Большая Талда

ул. Весенняя, 2а

E—mail: 	b-taldaschool @ yandex. ru

Срок выполнения проекта 3 месяц

Полная стоимость проекта 40 тысяч рублей

Подпись руководителя организации:                                Логинова Т.К.

Подпись руководителя проекта:                                        Кузнецова С.А.